## Module Analysis Report
Module Analysis Report
Project Timeline
Project Start Date: | 2025-11-10
Phase | Duration (Weeks) | Start Date | End Date
P+M | 1 | 2025-11-10 | 2025-11-14
Plan | 2 | 2025-11-17 | 2025-11-28
A+C | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-19
Testing | 1 | 2025-12-22 | 2025-12-26
Deploy | 1 | 2025-12-29 | 2026-01-02
Post Go Live | 1 | 2026-01-05 | 2026-01-09
Hours Analysis by Module
HCM Modules | Weight | P+M | Plan | Plan | A+C | A+C | A+C | Testing | Deploy | Post Go Live | Weeks/Hours
Start Date |  | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05
Weeks Effort | [10 empty] | 9 | bar: 2025-11-10 to 2026-01-05
Functional Lead | 100 |  | 56 | 56 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 28 | 28 |  | 279.99
Core HCM | 100 |  | 30 | 30 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 40 | 20 |  | 200.01
Compensation | 100 |  | 12 | 12 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 16 | 8 |  | 80.01
Sums |  | 1 | 98 | 98 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | 84 | 56 | 1 | 560.01
Rate Calculation
Module | Hours | 2025-11-10: Hourly Rate; 2025-11-17: Total Cost
Functional Lead | 279.99 | 2025-11-10: 1; 2025-11-17: 279.99
Core HCM | 200.01 | 2025-11-10: 1; 2025-11-17: 200.01
Compensation | 80.01 | 2025-11-10: 1; 2025-11-17: 80.01
P+M | 1 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-17
Post Go Live | 1 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-17
TOTAL | 562.01 | 2025-11-17: 562.01
Cost Analysis by Step
Payment Milestone | Weight | 2025-11-10: Cost
Project Commencement | 10% | 2025-11-10: 56.201
Preparation and Mobilisation Completion | 10% | 2025-11-10: 56.201
Plan Completion | 25% | 2025-11-10: 140.5025
Architect & Configure Completion | 20% | 2025-11-10: 112.402
Test Completion | 15% | 2025-11-10: 84.3015
Deploy Completion | 15% | 2025-11-10: 84.3015
Support Completion | 5% | 2025-11-10: 28.1005
TOTAL | 100% | 2025-11-10: 562.01
All Modules Reference
Module Name | Hours | 2025-11-10: Plan; 2025-11-17: A+C; 2025-11-24: Testing; 2025-12-01: Deploy; 2025-12-08: Post Go Live
Engagement Manager | 80 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Big Engagement Manager | 120 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Functional Lead | 280 | 2025-11-10: 0.4; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.1; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Core HCM | 200 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Compensation | 80 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Advanced Compensation | 220 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Recruiting | 240 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Learning | 180 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Talent | 120 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Absence | 240 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Time | 240 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Payroll | 500 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Global Payroll Cloud | 120 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Peakon | 120 | 2025-11-10: 0.4; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.1; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Core Financials | 900 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Expenses | 200 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Scheduling | 140 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Journeys | 0 | 2025-11-10: 0; 2025-11-17: 0; 2025-11-24: 0; 2025-12-01: 0; 2025-12-08: 0
Integration 1x | 80 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Integration 2x | 120 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Integration 3x | 160 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Integration 4x | 200 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Integration 5x | 240 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Integration 6x | 280 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Integration 7x | 320 | 2025-11-10: 0.3; 2025-11-17: 0.4; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Data Simple | 120 | 2025-11-10: 0.4; 2025-11-17: 0.3; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Data Medium | 160 | 2025-11-10: 0.4; 2025-11-17: 0.3; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0
Data Complex | 200 | 2025-11-10: 0.4; 2025-11-17: 0.3; 2025-11-24: 0.2; 2025-12-01: 0.1; 2025-12-08: 0